Муниципальное образование «Николаевское городское поселение»

Смидовичского муниципального района

Еврейской автономной области

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 РАСПОРЯЖЕНИЕ

«04» июнь 2019 № 100/1

пос. Николаевка

Об утверждении плана-графика мероприятий, направленных на поэтапное приведение вывесок и рекламных конструкций в соответствие с правилами благоустройства

В целях организации выполнения подпункта 2.2, пункта 2 раздела 1 протокола № 410-ПРМ-АЧ от 13.06.2017 Всероссийского селекторного совещания по вопросам реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

1. Утвердить план-график по исполнению мероприятий, направленных на избавление городской среды от «визуального мусора» и создание привлекательного облика на территории муниципального образования «Николаевское городское поселение» согласно приложению.

2. Обеспечить выполнение мероприятий план-графика в установленные сроки.

3. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Николаевское городское поселение».

4. Контроль по исполнению настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации

Николаевского городского поселения И.В. Марданов

Приложение

к распоряжению МО «Николаевское городское поселение»»

 от «04» 06.2019г. № 100/1

**ПЛАН-ГРАФИК**

**по исполнению мероприятий, направленных на избавление городской среды от «визуального мусора» и создание привлекательного облика на территории муниципального образования «Николаевское городское поселение»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий  | Срокисполнения |
| 1. | Проведение инвентаризации (проверка, исследование) качества городской среды с точки зрения соответствия использующихся вывесок, рекламных конструкций, в том числе на зданиях, имеющих статус объектов культурного наследия, нормам федерального законодательства, Правилам по благоустройству территории МО «Николаевское городское поселение» (с точки зрения соответствия Методическим рекомендациям по подготовке правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденных приказом Минстроя России от 13.04.2017 № 711/пр). |  2019 года |
| 2. | Разработка, утверждение и контроль исполнения на территории муниципального образования мероприятий, направленных на поэтапное приведение вывесок и рекламных конструкций в соответствии с Правилами благоустройства, предусматривающих завершение этой работы до конца 2018 года. |  до ноября 2019 года |
| 3. | Выявление вывесок и информационных конструкций, не соответствующих требованиям Правил благоустройства | постоянно |
| 4. | Разработка и внедрение системы навигации (комплекс знаков, указателей, схем, обеспечивающих удобство ориентирования для местных жителей и гостей) | до ноября 2019 года |
| 5. | Проведение информационно - разъяснительная работа с населением и предпринимателями, интересы которых будут затронуты в ходе проведения вышеуказанной работы | в течение реализации плана-графика |